## Sheet1
序号 | 内容 | 提出日期 | 处理状态 | 完成日期 | 备注 | 上级序号
1 | 链接数据库字符串加密解密 | 2018-12-07 | 已完成 | 2018-12-11
2 | 展示分页页签 | 2018-12-11 | 已完成 | 2018-12-16 | 2018/12/13：引入Bootstrap分页样式 2018/12/16：实现页下标检索数据功能 2018/12/16：修改页下标HTML
3 | 数据加载等待页面 | 2018-12-11 | 进行中 |  | 2018/12/26 引入layer.js，调用layer.loading()方法，实现加载等待页面。但带来的问题是，等待图标不展示在屏幕中心。
4 | 添加Log类 | 2018-12-11 | 已完成 | 2018-12-16 | 2018/12/13：引入log4net类库 1、类库项目Lib和APP应用程序项目都要导入log4net库。 2、调用log4net写日志，未能重构出可重用的日志类。 2018/12/16：在类库Lib和应用程序中分别引入log4net。
5 | 准备E商数据库 | 2018-12-16 | 已完成 | 2018-12-17 | 2018/12/17:SQL Server数据库从高版本复制到低版本。 1、从高版本中导出数据库架构脚本（不含数据）。 2、在低版本数据库中运行脚本生成数据库。 3、从高版本数据中导出数据到低版本数据库中，完成数据库从高版本到低版本的复制。
6 | 完成产品列表页面 | 2018-12-16 | 已完成 | 2018-12-17
7 | bootstrap左侧菜单栏 | 2018-12-16 | 进行中 |  | 2018/12/28 1、在项目中创建了一个开始页面（主页面） 2、主页面上划分为上、中、下三个区域，其中中间区域又划分为左、右两个区域。上面区域将用于展示项目logo，项目名称，当前账户等信息；中间左边区域用于展示系统菜单，右边区域（内容区域）用于展示不同菜单对应的页面；下面区域用户展示系统版权，网站备案等其他信息。 3、主页面上引入通用的css和js，嵌入中间右边区域的页面就不需要引入通用的css和js了，只需要引入仅自身页面需要的js文件。 4、现有框架的实现方式需要改进，新框架的实现方式需要调查。 弊端： 2018/12/29 1、html中用到bootstrap的样式时，不再有提示。
8 | 完成经销商分页列表页面 | 2018-12-17 | 已完成 | 2018-12-26 | 2018/12/26 实现步骤： (1)编写获取经销商信息的分页SQL（Index,Count） (2)编写获取经销商分页数据方法，调用数据库访问类，传入分页SQL语句取得数据，并将数据转换成Json格式返回 (3)前台ajax调取后台方法获取经销商分页数据Json格式 (4)编写前台表格HTML (5)编写前台页码HTML
9 | 前、后台分页重构，重写 订单、产品、经销商列表页面 | 2018-12-17 | 进行中 |  | 2018/12/27 整理前台JS分页类，一天，仍需改进；后台分页框架未整理。
10 | 日志文件按天生成 | 2018-12-17 | 已完成 | 2018-12-26 | 2018/12/26 修改了log4net.config文件，不仅解决了【日志文件按天产生】的文件，还解决了，应用程序在运行过程中，不能删除日志文件的问题，具体解决方法看今天提交的png文件资料。
11 | 完成产品类别列表页面（利用前后重构的方法） | 2018-12-17 | 已完成 | 2018-12-28 | 2018/12/28 利用重构方法写分页列表页面，耗时30m
12 | 完成产品类别编辑页面 | 2018-12-17 | 已完成 | 2018-12-30
13 | 完成产品类别编辑页面验证功能 | 2018-12-17 | 已完成 | 2018-12-30 | 2018/12/30 利用jquery.valiation.min.js插件实现必输项验证。
14 | 分页页标列表部分，展示记录条数，页面数，当前记录范围编号 | 2018-12-18 | 已完成 | 2018-12-26
14 | 学习VS关联Git库及常规操作 | 2018-12-26 | 进行中 |  | 2018/12/30 1、学习了【克隆】、【暂存】、【提交临时数据】、【拉取】、【推送】 2、将【暂存】的文件【取消暂存】，为了重新暂存。 3、将【提交到本地库】的文件，【重置】到工作区，为了重新提交。 4、在VS，团队资源管理器，双击修改的文件，能看到具体的修改内容。
15 | 分页列表增加【操作列】 | 2018-12-30 | 未开始 |  | 2018/12/31 1、将前台分页列表类中的HTML拼接，改为jquery方法调用。 | 9