## Sheet1
序号 | 内容 | 提出日期 | 处理状态 | 完成日期 | 备注
1 | 链接数据库字符串加密解密 | 2018-12-07 | 已完成 | 2018-12-11
2 | 展示分页页签 | 2018-12-11 | 已完成 | 2018-12-16 | 2018/12/13：引入Bootstrap分页样式 2018/12/16：实现页下标检索数据功能 2018/12/16：修改页下标HTML
3 | 数据加载等待页面 | 2018-12-11 | 已完成 | 2018-12-13
4 | 添加Log类 | 2018-12-11 | 已完成 | 2018-12-16 | 2018/12/13：引入log4net类库 1、类库项目Lib和APP应用程序项目都要导入log4net库。 2、调用log4net写日志，未能重构出可重用的日志类。 2018/12/16：在类库Lib和应用程序中分别引入log4net。
5 | 准备E商数据库 | 2018-12-16 | 已完成 | 2018-12-17 | 2018/12/17:SQL Server数据库从高版本复制到低版本。 1、从高版本中导出数据库架构脚本（不含数据）。 2、在低版本数据库中运行脚本生成数据库。 3、从高版本数据中导出数据到低版本数据库中，完成数据库从高版本到低版本的复制。
6 | 完成产品列表页面 | 2018-12-16 | 已完成 | 2018-12-17
7 | bootstrap左侧菜单栏 | 2018-12-16 | 未开始
8 | 完成经销商列表页面 | 2018-12-17 | 未开始
9 | 前、后台分页重构 | 2018-12-17 | 未开始
10 | 日志文件按天生成 | 2018-12-17 | 未开始
11 | 完成产品类别列表页面（利用前后重构的方法） | 2018-12-17 | 未开始
12 | 完成产品类别编辑页面 | 2018-12-17 | 未开始
13 | 完成产品类别编辑页面验证功能 | 2018-12-17 | 未开始